## නම්‍යශීලී ව්‍යාපෘති.
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැයශිර්ෂය නම්‍යශීලී අරමුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම 2018
අංක | අවිච්ඡේද / නව ව්‍යාපෘති | 804-3-2001(iv)13 | 804-3-2-2004(ii)13 | 804-3-2102(iii)13 | 804-3-2104(iii)13 | 804-3-2401(iii)13 | සමුච්චිත එකතුව රු.
| වාර්ෂික ප්‍රතිපාදනය රු. | 5000000 | 7000000 | 5000000 | 25000000 | 14845000 | 56845000
| පරිපූරක ප්‍රතිපාදන රු. | [5 empty] | 0
| මු.රෙ මාරු කිරීම් |  | 26080000 | 16620000 | 18000000 |  | 50000000
| ප්‍රතිපාදන එකතුව රු. | 5000000 | 33080000 | 21620000 | 43000000 | 14845000 | 106845000
අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති
1 | බටුවත්ත ෆෙයාෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. | 444975 |  |  |  |  | 444975
2 | පිංදෙනිය පොලිස් ගරාජය ඉදි කිරීම. |  |  |  | 481225 |  | 481225
3 | කෑ/අරුග්ගම්මන මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කාර්යාලය ඉදිරිපස රැදවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම. |  |  |  | 927952.28 |  | 927952.28 |  |  |  | අංක
4 | කෑ/අරුග්ගම්මන මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කාර්යාලය හා බහුමාධ්‍ය ඒකකය අලුත්වැඩියා කිරීම. |  |  |  | 1769221.1 |  | 1769221.1
5 | බටුවත්ත ෆෙයාෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම 2 අදියර | 1057046.29 |  |  |  |  | 1057046.29
6 | පළාත් සභා ලේඛනාගාරය ඉදි කිරීම 2 අදියර |  |  |  | 1240911.52 |  | 1240911.52
7 | කෑ/රංවල මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. |  |  |  | 1291168.32 |  | 1291168.32
8 | ඇඕලිපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම. |  |  |  | 867763.71 |  | 867763.71
9 | රඹුක්කන විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.(අතිරේක) |  |  |  | 2236579.89 |  | 2236579.89
10 | රත්නපුර නවනගරයේ පළාත් පුස්තකාලයට අවශ්‍ය පොත් මිලට ගැනීම. |  |  |  |  | 492508.66 | 492508.66
11 | පින්නවල තේවා ගම්මානයේ පිටවීමේ ගොඩනැගිල්ල හා වැසිකිලි ඉදි කිරීම. |  | 2561731.25 |  |  |  | 2561731.25
12 | පින්නවල බිම්මල් මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම. |  |  |  |  | 2043081.56 | 2043081.56
13 | කහගොල්ල වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පිවිසුම් මාර්ගය හා ආරක්ෂක වැට ඉදි කිරීම. |  |  |  |  | 1603826.59 | 1603826.59
14 | සබරගමුව පළාත් සභාවේ වාහන අංගනය ඉදි කිරීම. |  |  |  | 4195111.62 |  | 4195111.62 | අවි. | පවි.
15 | දොරවක මාදෙනිය මාර්ගයේ කී.මී.0 සිට 2.0 දක්වා මාර්ග කොටස සංවර්ධනය. |  | 13100000 |  |  |  | 13100000 | 1.1 | 0.5 | 1.6
16 | මිනුවන්ගමුව විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම.(කී.මී 0-1.8) |  | 17560886.11 |  |  |  | 17560886.11 | 2.4 | 0.8 | 3.2
17 | අරණායක ගල්බොක්ක මාර්ගය(0 -3KM) |  | 1466386.3 |  |  |  | 1466386.3 | 3.5 | 1.3 | 4.8
නව ව්‍යාපෘති
1 | රක්වාන දෙමළ ළමා නිවාසයට යන ප්‍රවේශ මාර්ගය (0-4.5 KM) |  | 4903000 |  |  |  | 4903000
2 | ප්‍රධාන අමාත්‍ය නිල නිවසේ මුළුතැන්ගෙය හා විවෘත මඩුවක් සැකසීම | 1250000 |  |  |  |  | 1250000
3 | සබරගමු පළාත් පාසල් ලීබඩු අවශ්‍යතා සම්පූරණ කිරීම |  |  | 20000000 |  |  | 20000000
4 | ර/බල/වලේබඩ විද්‍යාලයේ 90*25 පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම |  |  |  | 15000000 |  | 15000000
5 | ර/වලඳුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම |  |  |  | 15000000 |  | 15000000
6 | හැරමිටිපාන පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | 950928.49 |  |  |  |  | 950928.49
7 | පවනැල්ල පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | 1033517.66 |  |  |  |  | 1033517.66
8 | බිම්මල් බීජ නිෂ්පාදනාගාරය සඳහා උපකරණ මිළදී ගැනීම |  | 39592003.66 | 1614409.9 |  |  | 41206413.56
| මුලු එකතුව රු. | 4736467.44 | 39592003.66 | 21614409.9 | 43009933.44 | 4139416.81 | 109493375.2
| ඉතිරි ප්‍රතිපාදන/ඌනතාවය රු. | 263532.56 | -6512003.66 | 5590.1 | -9933.44 | 10705583.19 | 4452768.75

## උපමාන පාදක
උපමාන පාදක අරමුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම 804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය 2018
අංක | අවිච්ඡේද / නව ව්‍යාපෘති | 804-3-2-2001 (i)12 | 804-3-2-2104 (i)12 පු.පු.ම. | 804-3-2-2104 (iv)12 | සමුච්චිත එකතුව රු.
| වාර්ෂික ප්‍රතිපාදනය | 20000000 | 20000000 |  | 40000000
| පරිපූරක ප්‍රතිපාදන | 8670000 | 50000000 | 10000000 | 68670000
| ප්‍රතිපාදන එකතුව | 28670000 | 70000000 | 10000000 | 108670000
| අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති |  |  |  | 0
1 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නව නේවාසිකාගාරය ඉදිකිරීම. |  | 20000000 |  | 20000000
2 | ***කෑගල්ල හෝටල් පාසල ඉදිකිරීම | 20000000 |  |  | 20000000 | *** continuation should be on tourism sector
3 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 හා 3 දේශන ශාලා සඳහා වහල සහිත පිවිසුමක් සකස් කිරීම |  | 464000 |  | 464000
4 | පැරණි ආණ්ඩුකාර නිල නිවස අළුත්වැඩියා වන් සහ නවීකරණ කටයුතු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම (ඇ.මු.රු.38,000,000.00 |  |  | 10000000 | 10000000 |  | අංක
5 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 නේවාසිකාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම |  | 10423000 |  | 10464000
6 | ඇඹිලිපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ නිමාව සම්පූර්ණ කිරීම | 2529000 |  |  | 2529000
7 | කෑගල්ල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම | 2000000 |  |  | 2000000
8 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ හෝටල් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියා කිරීම (අදියර 2) |  | 1257000 |  | 4529000
| මුලු එකතුව | 24529000 | 32144000 | 10000000 | 66673000
| ඉතිරි ප්‍රතිපාදන/ඌනතාවය | 4141000 | 37856000 | 0 | 41997000

## හුදකලා ගම්මාන
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම 804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය 2018
අංක | අවිච්ඡේද / නව ව්‍යාපෘති | රු.මි. | 804-3-2-2001 (iii)13 | 804-3-2-2004 (i)13 | 804-3-2-2102 (ii)13 | 804-3-2-2103 (ii)13 | 804-3-2-2104 (ii)13 | 804-3-2-2401 (ii)13 | සමුච්චිත එකතුව රු.
| වාර්ෂික ප්‍රතිපාදනය |  | 15000000 | 65000000 | 15000000 | 15000000 | 30000000 | 60000000 | 200000000
| පරිපූරක ප්‍රතිපාදන | [7 empty] | -50000000
| ප්‍රතිපාදන එකතුව | [7 empty] | 150000000
1 | සබරගමුව පළාත තුළ අකුණු අනතුරු අවමය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය | 20 |  |  |  |  | 20000000 |  | 20000000
2 | ඇහැලියගොඩ අදෝනා ඔය හරහා පාලම | 10 |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
3 | බලංගොඩ පහළ වලේබොඩ දිගන් අරාව දක්වා මාර්ගයේ ඌරා ඔය හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම | 8.01 |  | 8010000 |  |  |  |  | 8010000 | අංක
4 | කුරුවිට එරත්න මාර්ගයේ දෙපස උරහිස් සකස් කිරීම | 30 |  | 30000000 |  |  |  |  | 30000000
5 | මෝරගල සිට විලේගොඩ දක්වා මාර්ගය | 8 |  | 8000000 |  |  |  |  | 8000000
6 | අඹදෙණිය අරකොටවැල්ල නිවාස සංකීර්ණයට පිවිසුම් මාර්ගය | 5 |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
7 | බලංගොඩ කහටපිටිය මාර්ගය | 10 |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
8 | දෙහිඹ්විට කහනාවිට දම්පල මාර්ගය | 15 |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
9 | ගැවිලිපිටිය දෙබත්ගම මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සකස් කිරීම | 7 |  | 7000000 |  |  |  |  | 7000000
10 | බළංගොඩ සමනළවත්ත ගම්මානයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කර ගැනිම. | 5 |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
11 | වලේබොඩ උඩකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 4 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000
12 | අරණායක අට්ටාපිටිය මාර්ගයේ බෝක්කුව සකස් කිරීම. | 2 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
13 | ඇහැලියගොඩ මාහර බෝමළුව හරහා මාහිංගොඩ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | 3 |  | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
14 | මංචනායක මාර්ගය සංවර්ධනය | 2 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
15 | හතරලියද්ද දේදුණුපිටිය තළකොලේ මාර්ගය | 2 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
16 | මොලගොඩ මාර්ගයේ රණ්දෙණිය පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය | 3 |  | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
17 | මාවනැල්ල රණසිංහ මාර්ගය සංවර්ධනය | 2 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
18 | අරණායක නගරයේ පැති කාණු සකස් කිරීම. | 2 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
| මුලු එකතුව |  |  | 118010000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 138010000
| ඉතිරි ප්‍රතිපාදන/ඌනතාවය |  | 15000000 | -53010000 | 15000000 | 15000000 | 10000000 | 60000000 | 11990000

## ප්‍රගති නවනම්‍ය
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම | 2018.12.31දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | ප්‍රධාන අමාත්‍ය නිල නිවසේ මුළුතැන්ගෙය හා විවෘත මඩුවක් සැකසීම | 1250000 | 2018.05.31 | 2018.07.31 | 465718.26 | 32461.12 | 90 | 25
2 | හැරමිටිපාන පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | 950928.49 | 2018.12.05 | 2018.12.19 | 0 | 0 | 100
3 | පවනැල්ල පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරිම | 1033517.66 | 2018.12.01 | 2018.12.14 | 0 | 0 | 100
4 | බිම්මල් බීජ නිෂ්පාදනාගාරය සඳහා උපකරණ මිළදී ගැනීම | 1614409.9 | 2018.10.15 | 2018.11.30 | 1592410.9 |  | 100 | 100 |  |  | කෘෂී කර්ම අමා .වියදම ගත්තා.
සබරගමුව පළාත් සභාව
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | සබරගමු පළාත් පාසල් ලීබඩු අවශ්‍යතා සම්පූරණ කිරීම | 20000000 | 2018.11.30 | 2019.08.31 | 0 | 0 | 30 |  | 3509
2 | ර/බල/වලේබඩ විද්‍යාලයේ 90*25 පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 15000000 | 2018.12.15. | 2019.10.30 | 0 | 0 | 5 |  | 500
3 | ර/වලඳුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම | 15000000 | 2018.12.15 | 2019.10.30 | 0 | 0 | 5 |  | 500
50000000
සබරගමුව පළාත් සභාව
මාර්ග අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | රක්වාන දෙමළ ළමා නිවාසයට යන පාර කි.මි.0 - 4.5 දක්වා | 4903000 | 2018.03.21 | 2018.06.21 | 3533679 |  | 100 | 80 | 1000
|  | 54903000 |  |  | 3533679

## ප්‍රගඅවිනම්‍ය
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | බටුවත්ත ෆෙයාෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. | 1807000 | 1153427.14 | 444975 | 2017.05.26 | 2017.08.26 | 1292491.38 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර
2 | පිංදෙනිය පොලිස් ගරාජය ඉදි කිරීම. | 544000 |  | 481225 | 2017.09.27 | 2017.12.27 | 373801.23 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර
3 | කෑ/අරුග්ගම්මන මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කාර්යාලය ඉදිරිපස රැදවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම. | 1049000 |  | 927952.28 | 2017.10.12 | 2017.12.25 | 806948.82 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර
4 | කෑ/අරුග්ගම්මන මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කාර්යාලය හා බහුමාධ්‍ය ඒකකය අලුත්වැඩියා කිරීම. | 2000000 |  | 1769221.1 | 2017.10.12 | 2017.12.25 | 1538525.99 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර | 19015000
5 | බටුවත්ත ෆෙයාෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම 2 අදියර | 1195000 |  | 1057046.29 | 2017.12.14 | 2018.03.14 | 765013.94 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර | 6238187.13
6 | පළාත් සභා ලේඛනාගාරය ඉදි කිරීම 2 අදියර | 1240911.52 |  | 1240911.52 | 2018.04.20 | 2018.12.20 | 1240911.52 | 0 | 100 | 100 |  |  | ප්‍ර | 12776812.87
7 | රත්නපුර නවනගරයේ පළාත් පුස්තකාලයට අවශ්‍ය පොත් මිලට ගැනීම. | 8800000 | 8307491.34 | 492508.66 |  |  | 480330.21 | 0 | 100 | 100 |  |  | ප්‍ර
8 | පින්නවල තේවා ගම්මානයේ පිටවීමේ ගොඩනැගිල්ල හා වැසිකිලි ඉදි කිරීම. | 8775000 | 5384108.32 | 2561731.25 | 2015.03.24 | 2015.12.31 | 2117407.01 | 0 | 100 | 92 |  |  | ප්‍ර
9 | පින්නවල බිම්මල් මධ්‍යස්ථානය ඉදි කිරීම. | 5803000 | 3253289.16 | 2043081.56 | 2015.07.13 |  | 3253289.16 | 0 | 100 | 95 |  |  | ප්‍ර
10 | කහගොල්ල වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පිවිසුම් මාර්ගය හා ආරක්ෂක වැට ඉදි කිරීම. | 3233000 | 1629173.41 | 1603826.59 | 2014.07.08 | 2015.01.08 | 0 | 0 | 100
11 | සබරගමුව පළාත් සභාවේ වාහන අංගනය ඉදි කිරීම. | 6340000 | 1413341.27 | 4195111.62 | 2017.11.22 | 2018.02.21 | 4109908.64 | 0 | 100 | 100
12 | දොරවක මාදෙනිය මාර්ගයේ කී.මී.0 සිට 2.0 දක්වා මාර්ග කොටස සංවර්ධනය. | 13100000 |  | 13100000 | 2017.09.21 | 2017.12.31 | 359988.28 | 0 | 60 | 27.48
13 | මිනුවන්ගමුව විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම.(කී.මී 0-1.8) | 20750000 | 3189113.89 | 17560886.11 | 2017.09.21 | 2017.12.32 |  | 290793 | 60
|  |  |  | 47478476.98 |  |  | 16338616.18
සබරගමුව පළාත් සභාව
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | කෑ/රංවල මහානාග විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. | 4680000 | 3369929.21 | 1291168.32 |  |  | 3684095.89 | 30000 | 100 | 78 | 1800 | නැත |  | 3714095.89
සබරගමුව පළාත් සභාව
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් ඉංජිනේරුසේවා කාර්යාලය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | ඇඕලිපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.(csp1628102) | 19015000 |  | 867763.71 | 2016.10.12 | 2017.10.25 | 867763.71 |  | 100 | 100 |  |  | ඉසේ
2 | රඹුක්කන විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම.(අතිරේක) | 5795000 | 560107.76 | 2236579.89 | 2017.10.10 | 2018.02.12 | 2236579.89 |  | 100 | 100 |  |  | ඉසේ
3104343.6
සබරගමුව පළාත් සභාව
මාර්ග අමාත්‍යාංශය
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | අරණායක ගල්බොක්ක මාර්ගය(0 -3KM) | 20318000 | 9880955.34 | 1466386.3 | 2014.12.25 | 2016.09.30 | 1466385.7 |  | 100 | 100
|  |  |  | වෙන් කල මු. |  |  | වියදම
නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය |  |  |  | 53340375.2 |  |  | 19096170.2
|  |  |  | 53340375.2 |  |  | 1785525.68

## ප්‍රගති උපමාන
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය
උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නව නේවාසිකාගාරය ඉදිකිරීම | 162959000 | 15236057.37 | 50000000 | 2016.07.27 | 2017.07.27 | 14023321.47 |  | 40 | 40 |  |  | ප්‍ර | 29259378.84
සබරගමුව පළාත් සභාව | [13 empty] | 15236057.37
මාර්ග අමාත්‍යාංශය | [12 empty] | ප්‍ර
උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - අවිච්ඡේද.
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2017.12.31 දිනට වියදම රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | කෑගල්ල හෝටල් පාසල ඉදිකිරීම | 171000000 |  | 20000000 | 2016.08.22 | 2018.12.31 | 20000000
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | [12 empty] | ප්‍ර ( නව)
උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය |  | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | පැරණි ආණ්ඩුකාර නිල නිවස අළුත්වැඩියා වන් සහ නවීකරණ කටයුතු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම |  | 23962000 | 10000000 | 2018.11.12 | 2019.05.12 | 0 | 0 | 10
සබරගමුව පළාත් සභාව
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා කාර්යාලය) | [12 empty] | ඉසේ
උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය | [12 empty] | ඉසේ
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව | [12 empty] | ඉසේ
අනු අංකය | වැඩ විෂයය |  | අනුමත ඇස්තමේන්තුව රු. | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු. | ඉසේ
1 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 හා 3 දේශන ශාලා සඳහා වහල සහිත පිවිසුමක් සකස් කිරීම(csp1826501) |  | 464000 | 464000 | 2018 | 2018.08.10 | 2018.08.18 | 0 | 10 |  |  |  | ඉසේ
2 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 නේවාසිකාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම(csp1826502) |  | 10423000 | 10423000 | 2018.09.26 | 2018.12.26 | 979102.27 | 0 | 100
3 | ඇඹිලිපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ නිමාව සම්පූර්ණ කිරීම((csp1826503) |  | 2529000 | 2529000 | 2018.09.10 | 2018.09.17 | 2198737.42 | 0 | 100 | 100 |  | වැඩ අවසන්
4 | කෑගල්ල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම(csp1826504) |  | 2000000 | 2000000 | 2018.09.24 | 2018.10.02 | 1599216.84 | 0 | 100 |  |  | වැඩ අවසන්
5 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ හෝටල් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියා කිරීම (අදියර 2)(csp1826505) |  | 1257000 | 1257000 | 2018.10.03 | 2018.10.10 | 0 | 0 | 10
16673000
|  |  | වෙන්කල මුදල | වියදම
| උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය |  | 96673000 | 35002423.74
|  |  | 96673000 | 35002423.74
උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
Note on B6: Windows User:

## ප්‍රග විශේෂ අග
සබරගමුව පළාත් සභාව
කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | බලංගොඩ පහළ වලේබොඩ දිගන් අරාව දක්වා මාර්ගයේ ඌරා ඔය හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම | 8010000 | 2018.12.14 | 2019.09.14 | 0 | 0 | 10 |  | 400
2 | සබරගමුව පළාත තුළ අකුණු අනතුරු අවමය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය | 20000000 | 2018.10.18 | 2018.12.31 | 0 | 0 | 100 |  | 500 |  | ක
28010000
සබරගමුව පළාත් සභාව
මාර්ග අමාත්‍යාංශය | [11 empty] | 75
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය | [11 empty] | 217
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව | [11 empty] | 210
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | ඇහැලියගොඩ අදෝනා ඔය හරහා පාලම ඉදිකිරීම | 10000000 | [8 empty] | මාර් | 15750
2 | කුරුවිට එරත්න මාර්ගයේ දෙපස උරහිස් සකස් කිරීම | 30000000 | [8 empty] | මාර්
3 | මෝරගල සිට විලේගොඩ දක්වා මාර්ගය | 8000000 | [8 empty] | මාර්
4 | අඹදෙණිය අරකොටවැල්ල නිවාස සංකීර්ණයට පිවිසුම් මාර්ගය | 5000000 | [8 empty] | මාර්
5 | බලංගොඩ කහටපිටිය මාර්ගය | 10000000 | [8 empty] | මාර්
6 | දෙහිඹ්විට කහනාවිට දම්පල මාර්ගය | 15000000 | 2018.11.09 | 2019.02.06 |  |  |  |  | 3000 | ප්‍රදානය කර ඇත. | මාර්
7 | ගැවිලිපිටිය දෙබත්ගම මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සකස් කිරීම | 7000000
8 | බළංගොඩ සමනළවත්ත ගම්මානයේ මාර්ගය සංවර්ධනය කර ගැනිම. | 5000000
9 | වලේබොඩ උඩකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 4000000
10 | අරණායක අට්ටාපිටිය මාර්ගයේ බෝක්කුව සකස් කිරීම. | 2000000
11 | ඇහැලියගොඩ මාහර බෝමළුව හරහා මාහිංගොඩ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය | 3000000
12 | මංචනායක මාර්ගය සංවර්ධනය | 2000000
13 | හතරලියද්ද දේදුණුපිටිය තළකොලේ මාර්ගය | 2000000
14 | මොලගොඩ මාර්ගයේ රණ්දෙණිය පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය | 3000000
15 | මාවනැල්ල රණසිංහ මාර්ගය සංවර්ධනය | 2000000
16 | අරණායක නගරයේ පැති කාණු සකස් කිරීම. | 2000000
110000000
වෙන්කල මු.
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය |  |  |  |  | 138010000
138010000
සබරගමුව පළාත් සභාව
මාර්ග අමාත්‍යාංශය
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018.12.31 දිනට ප්‍රගති වාර්තාව - නව
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | 2018 වර්ෂය සඳහා වෙන් කල මුදල රු. | වැඩ ආරම්භ කිරීමට නියමිත දිනය | වැඩ අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය | 2018.12.31 දිනට දරන ලද වැඩ වියදම රු. | 2018.12.31 දිනට දරන ලද පරිපාලන වියදම රු. | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය (%) | ව්‍යාපෘතියට අදාළ ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පසුබෑමට හේතුව හෝ වෙනත් කරුණු.
1 | දෙහිඹ්විට කහනාවිට දම්පල මාර්ගය | 15000000 | 2018.11.09 | 2019.02.06 | 0 | 0 |  | 10 | 3000 | ප්‍රදානය කර ඇත.

## Sheet1
සබරගමුව පළාත් සභාව
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
2018 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම පිළිබඳ විස්තරය
අංක | විස්තරය | වෙන් කල මුදල රු. | වියදම රු. | ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව
1 | නම්‍යශීලී අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය | 163146375.2 | 8852883.68 | 24 | 17 | 7
2 | විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය | 138010000 | 0 | 18
3 | උපමාන පාදක අරමුදල් ව්‍යාපෘති/804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය | 96673000 | 35002423.74 | 8 | 7
| එකතුව | 397829375.2 | 43855307.42 | 50
54903000
218049375.2
272952375.2

## 804 නවවැඩ 2018
සබරගමුව පළාත් සභාව
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැයශීර්ෂය
නව වැඩ සැලැස්ම - 2018
අනු අංක | වැඩ විෂය | ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය | ක්‍රියාකාරී ආයතනය | ඇස්තමේන්තු මුදල රු.
නම්‍යශීලී අරමුදල්
1 | රක්වාන දෙමළ ළමා නිවාසයට යන ප්‍රවේශ මාර්ගය (0-4.5 KM) | රක්වාන | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 4903000
2 | ප්‍රධාන අමාත්‍ය නිල නිවසේ මුළුතැන්ගෙය හා විවෘත මඩුවක් සැකසීම | රත්නපුර | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 1250000
3 | සබරගමු පළාත් පාසල් ලීබඩු අවශ්‍යතා සම්පූරණ කිරීම |  | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 20000000
4 | ර/බල/වලේබඩ විද්‍යාලයේ 90*25 පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | බලංගොඩ | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 15000000
5 | ර/වලඳුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම | රත්නපුර | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 15000000 | බලංගොඩ පහළ වලේබොඩ දිගන් අරාව දක්වා මාර්ගයේ ඌරා ඔය හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම
6 | හැරමිටිපාන පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | රත්නපුර | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 950928.49 | සබරගමුව පළාත තුළ අකුණු අනතුරු අවමය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
7 | පවනැල්ල පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | රත්නපුර | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 1033517.66
8 | බිම්මල් බීජ නිෂ්පාදනාගාරය සඳහා උපකරණ මිළදී ගැනීම | රඹුක්කන | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 1614409.9
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන
9 | දෙහිඔඕවිට කහනාවිට දම්පල මාර්ගය | දෙහිඕවිට | මාර්ග අමාත්‍යාංශය | 6000000
10 | බලංගොඩ පහළ වලේබොඩ දිගන් අරාව දක්වා මාර්ගයේ ඌරා ඔය හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම | බලංගොඩ | කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 8010000
11 | සබරගමුව පළාත තුළ අකුණු අනතුරු අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය |  | කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 20000000
උපමාන පාදක අරමුදල්
12 | කහවත්ත වරාපිටිය පොදු ජල නල එලීම. | කහවත්ත | කහවත්ත ප්‍රා.ලේ. | 368063.66
13 | ගැටහැත්ත ඉද්දමල්ගොඩ උතුරු මිටිපොල ග්‍රාම ශක්ති ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතියෙහි ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා | ඇහැලියගොඩ | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2000000
14 | රත්නපුර නව නගර කෝවිල් පරිශ්‍රයේ ඇති බෝමළුව හා එම ස්ථානයේ ඇති අනෙකුත් අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම. | රත්නපුර | විධායක ඉංජිනේරු(රත්නපුර) | 894000
15 | පනගම ජන වසම පාර කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | පැල්මඩුල්ල | පැල්මඩුල්ල | 100000
16 | බුලත්කොහුපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ තීන්ත ආලේප කිරීම | බුලත්කොහුපිටිය | ප්‍රාදේශිය සභාව | 350000
17 | පැරණි ආණ්ඩුකාර නිල නිවස අළුත්වැඩියා වන් සහ නවීකරණ කටයුතු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම (ඇ.මු.රු.23,962,000.00 | රත්නපුර | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 10000000
18 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 හා 3 දේශන ශාලා සඳහා වහල සහිත පිවිසුමක් සකස් කිරීම(csp1826501) | කුරුවිට | නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉ.සේ) | 464000
19 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 නේවාසිකාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම(csp1826502) | කුරුවිට | නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉ.සේ) | 10423000
20 | ඇඹිලිපිටිය විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ නිමාව සම්පූර්ණ කිරීම((csp1826503) | ඇඹිලිපිටිය | නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉ.සේ) | 2529000
21 | කෑගල්ල විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කිරීම(csp1826504) | කෑගල්ල | නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉ.සේ) | 2000000
22 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ හෝටල් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියා කිරීම (අදියර 2)(csp1826505) | කුරුවිට | නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(ඉ.සේ) | 1257000

## නම්‍යශීලි අරමුදල්
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් - 2019
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
අරමුදල් ප්‍රභවය : නම්‍යශීලී අරමුදල්
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | ඇස්තමේන්තු මුදල රු: | 2019 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු: | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ ආයතනය | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ දිනය
අවිච්ඡේද
1 | සබරගමු පළාත් පාසල් ලීබඩු අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම | 20000000 | 20000000 | පළාත් අධ්‍යෘපන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.20
2 | ර/බල/වලේබඩ විද්‍යාලයේ 90*25 පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | 11692000 | 11692000 | පළාත් අධ්‍යෘපන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.20
3 | ර/වලඳුර ධර්මපාල විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම | 15273000 | 13511228.38 | පළාත් අධ්‍යෘපන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.20
4 | කෑ/රංවල මහානාග විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 4680000 | 325469.35 | පළාත් අධ්‍යෘපන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.20
5 | දොරවක මාදෙනිය මාර්ගයේ කී.මී.0 සිට 2.0 දක්වා මාර්ග කොටස සංවර්ධනය | 13100000 | 8998230.04 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.23
6 | මිනුවන්ගමුව විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම (කී.මී 0-1.8) | 20750000 | 20750000 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.23
7 | හැරමිටිපාන පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | 950928.5 | 900928.5 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.28
8 | පවනැල්ල පොලිස් මුරපොල අළුත්වැඩියා කිරීම | 1033517.67 | 983517.67 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.28
9 | රක්වාන දෙමළ ළමා නිවාසයට යන පාර කි.මි. 0 -4.5 දක්වා | 4903000 | 1425884.48 | පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය | 2019.02.28
උප එකතුව |  | 92382446.17 | 78587258.42 | 0 | 0
නව ව්‍යාපෘති
1 | සබරගමු පළාත් සභා සංකීරණයේ නව වාහන අංගනය ඉදිකිරීම. | 1660000 | 1660000 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) | 2019.02.27
2 | සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ අපවාහන ජලය පවිත්‍ර කිරීමේ ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම | 19000000 | 16150000 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) | 2019.07.24
| සබරගමුව පළාත් සභා සංකීර්ණයේ ඉහල මහල සඳහා පිටතින් පියගැට පෙලක් හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා (Hoist) උපකරණයක් සවිකිරීම. | 7237000 | 6152000 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) | 2019.07.25
උප එකතුව |  | 27897000 | 23962000
මුළු එකතුව |  | 120279446.17 | 102549258.42 | 0 | 0

## විශේ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් - 2019
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
අරමුදල් ප්‍රභවය : විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | ඇස්තමේන්තු මුදල රු: | 2019 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු: | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ ආයතනය | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ දිනය
අවිච්ඡේද
1 | දෙහිඹ්විට කහනාවිට දම්පල මාර්ගය | 6000000 | 6000000 | පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය | 2019.02.28
2 | බලංගොඩ පහල වලේබොඩ දිගන්අරාව දක්වා මාර්ගයේ ඌරා ඔය හරහා පාලමක් ඉදි කිරීම | 9762000 | 9762000 | පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 2019.02.24
3 | සබරගමුව පළාත තුළ අකුණු අනතුරු අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය | 20000000 | 19965704 | පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 2019.02.28
උප එකතුව |  | 35762000 | 35727704 | 0 | 0
නව
1 | හොරේපොල හා හිඟුරආර ගම්මානවල ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම | 1500000 | 1500000 | පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 2019.05.14
2 | උඩවෙල උඩරංවල අම්බැවිල මාර්ගය කි.මි. 6.00 සිට කි.මි.9.00 දක්වා සහ කි.මි. 10 සිට කි.මි.15 දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | 135000000 | 81600000 | පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය | 2019.06.04
3 | සබරගමු පළාතේ පාසල් දරුවන් සඳහා ඩෙස් හා පුටු අවශ්‍යතා සපයා දීම | 10000000 | 8500000 | පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය | 2019.06.04
4 | සබරගමුව පළාත තුළ කිතුල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය | 9363500 | 7958975 | පළාත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය | 2019.07.17
උප එකතුව |  | 155863500 | 99558975
මුළු එකතුව |  | 191625500 | 135286679 | 0 | 0
|  |  | 1500000 | 225000 | 1275000
|  |  | 96000000 | 14400000 | 81600000
|  |  | 10000000 | 1500000 | 8500000
|  |  | 9363500 | 1404525 | 7958975

## උපමානපාදක අරමුදල්
සබරගමුව පළාත් සභාව
ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් - 2019
804 ප්‍රධාන ලේකම් වැය ශීර්ෂය
අරමුදල් ප්‍රභවය : උපමානපාදක අරමුදල්
අනු අංකය | වැඩ විෂයය | ඇස්තමේන්තු මුදල රු: | 2019 වර්ෂයට වෙන්කළ මුදල රු: | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ ආයතනය | ප්‍රතිපාදන වෙන්කළ දිනය
අවිච්ඡේද
1 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නව නේවාසිකාගාරය ඉදිකිරීම. | 162959000 | 25000000 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.02.20
2 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 හා 3 දේශන ශාලා සඳහා වහල සහිත පිවිසුමක් සකස් කිරීම | 464000 | 464000 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) | 2019.02.28
3 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අංක 2 නේවාසිකාගාරය අළුත්වැඩියා කිරීම | 10423000 | 3441126.37 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) | 2019.02.28
4 | පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ හෝටල් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියා කිරීම (අදියර 2) | 1257000 | 1257000 | නියොජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ඉංජිනේරු සේවා) | 2019.02.28
5 | ආණ්ඩුකාර නිල නිවස අළුත්වැඩියාවන් හා නවීකරණ කටයුතු කිරීම |  | 25000000 | ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය | 2019.06.17
|  | 175103000 | 55162126.37 | 0 | 0